## Ozet
ŞANLIURFA HRS 1. ETAP – ASANSÖR / SİNYALİZASYON / ELEKTRİFİKASYON BÜTÇE ÇALIŞMASI
İKN 2026/1327584 • Teklif sahibi: ÖZVER İNŞAAT A.Ş. • Hazırlayan: MEP Center • 06.10.2026 • EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı), Şanlıurfa şantiye teslim. Miktarlar RFQ cetvelleri + idare cevapları (05.10.2026) ile düzeltilmiştir.
Disiplin | Cetvel sıraları | Kalem bazlı bütçe (düzeltilmiş) EUR | Risk payı % | Önerilen bütçe EUR | Önerilen bütçe USD | Önerilen bütçe TL | RFQ miktarlarıyla (düzeltmesiz) EUR | Referans / teklif kıyası EUR | Kıyas kaynağı | Açıklama
Asansör | 364–365 | [7 empty] | En düşük teklif (TK Elevator) | 13 asansör; Schindler + TK ortalaması (bakım hariç). Ref. kalem bazlı 647.200 €
Sinyalizasyon + AVLS | 228–235 | [7 empty] | Sistem bazlı ref. (makas başı) | Point Link/CASCO 7,28 M€ (DAP, gümrük hariç) aykırı – kıyas dışı
Elektrifikasyon – Katener | 220–226 | [7 empty] | Sistem bazlı ref. (km başı) | Direk temelleri inşaat kapsamında; lente yok; depo direkleri cetvel direk kalemlerinde
Elektrifikasyon – Cer gücü / enerji temini | 169–179, 187–189, 197, 200–210, 219, 227 (+TM UPS) | [7 empty] | Sistem bazlı ref. (5 TM; yalnız OG+trafo+DC) | OG ring + TEİAŞ bağlantı kabloları (transe dahil), kompanzasyon, 5 cer TM, TM yardımcı sistemleri
TOPLAM
Elektrifikasyon ara toplamı (Katener + Cer gücü)
CETVEL SIRASI BAZINDA DÖKÜM (risk payı hariç, EUR)
Disiplin | Sıra | Kalem | Tutar EUR
Asansör | 364 | 2 Duraklı 13 Kişilik Asansör (12 adet – 4 üst geçit × 3)
Asansör | 365 | 2 Duraklı 10 Kişilik 800 kg Asansör (D01 idari bina)
Sinyalizasyon + AVLS | 228 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı
Sinyalizasyon + AVLS | 229 | Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemi
Sinyalizasyon + AVLS | 230 | Depo Sahası ve Tesisleri Sinyalizasyon Sistemi
Sinyalizasyon + AVLS | 231 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi
Sinyalizasyon + AVLS | 232 | Sinyalizasyon Merkez Donanımı & Sistem Yazılımları
Sinyalizasyon + AVLS | 233 | Araç Takip Sistemi (AVLS) – araç üstü ve saha
Sinyalizasyon + AVLS | 234 | Tramvay Araç Takip Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı
Sinyalizasyon + AVLS | 235 | Araç Takip Sistemi Tasarımı
Katener | 220 | Hat Boyu ve Depo Bağlantı Hatları Katener Sistemi
Katener | 221 | Depo Sahası ve Tesisleri Katener Sistemi
Katener | 222 | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet)
Katener | 223 | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet)
Katener | 224 | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet)
Katener | 225 | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet)
Katener | 226 | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet)
Cer gücü | 169 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı
Cer gücü | 170 | OG Ring Şebekesi 3×1×240/25 mm² 20,3/35 kV Al XLPE
Cer gücü | 171 | TEİAŞ Bağlantısı 2×4×(1×400+35) mm² 20,3/35 kV – transe dahil
Cer gücü | 172 | Enerji Kalitesi ve Yönetimi Sistemi
Cer gücü | 173 | Ring Giriş/Çıkış 34,5 kV Şalt Panosu (12 hücre)
Cer gücü | 174 | Cer Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (5 hücre)
Cer gücü | 175 | İç İhtiyaç Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (6 hücre)
Cer gücü | 176 | Ölçü 34,5 kV Şalt Panosu
Cer gücü | 177 | TEİAŞ Giriş 34,5 kV Şalt Panosu (mevcut TM-4'te fider ilavesi)
Cer gücü | 178 | Hat TM İç İhtiyaç Trafosu 250 kVA (4 adet)
Cer gücü | 179 | Depo TM İç İhtiyaç Trafosu 2000 kVA (2 adet)
Cer gücü | 187 | Hat Trafo Binaları AG Ana Dağıtım Panoları (4 set)
Cer gücü | 188 | Hat TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (4 adet)
Cer gücü | 189 | Depo TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (1 adet)
Cer gücü | 197 | Hat Trafo Binaları Topraklama Tesisatı (4 set)
Cer gücü | 200 | Hat TM 110 V DC Akü-Şarj (4 set)
Cer gücü | 201 | Depo TM 110 V DC Akü-Şarj (1 set)
Cer gücü | 202-208 | İstasyon (6) ve Depo Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü
Cer gücü | 209 | Hat TM Kaçak Akım İzleme (4 set)
Cer gücü | 210 | Hatboyu ve Üst Geçit Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü
Cer gücü | 219 | Hat Trafo Binaları AG Kabloları ve Kablo Taşıma (4 set)
Cer gücü | 227 | Depo Trafo Binası Busbar (kablo bağlantısı)
Cer gücü | 329/331 | Trafo Merkezi UPS'leri (AG tesisat setlerinden ayrıştırıldı)
NOTLAR
1. Kalem bazlı bütçe: RFQ cetvellerindeki alt kalemler × birim fiyat. Birim fiyat önceliği: 2026 teklifi > geçmiş teklif referansı (EM_Butce_Tahmini, HICP ile Ağu-2026'ya taşınmış, tramvay/LRT öncelikli) > mühendislik tahmini. Her satırda kaynak yazılıdır.
2. İdare cevaplarına göre düzeltmeler Idare_Duzeltme sayfasında; değişen miktarlar disiplin sayfalarında turuncu işaretlidir. 'RFQ miktarlarıyla' sütunu aynı birim fiyatlarla düzeltmesiz tutarı gösterir.
3. Risk payı, eksik teklif ve öngörü miktarları için Varsayımlar sayfasından değiştirilebilir. Önerilen bütçe = kalem bazlı × (1 + risk payı).
4. Kapsam dışı (bu çalışmada yok): istasyon/depo AG panoları ve tesisatı, aydınlatma, yangın ihbar, haberleşme/SCADA (TM RTU dahil), katener direk temelleri ve depo ekipmanları (inşaat/yüklenici). Asansör kuyusu ve yürüyen merdiven yok.
5. Sinyalizasyonda ayrı proje yoktur; miktarlar şematik paftalardan öngörülmüştür. Point Link/CASCO teklifi (7.281.784 € DAP, gümrük ve KDV hariç) kalem dökümü alınana kadar yalnız üst sınır göstergesidir.
6. Kur: EUR/USD ve EUR/TRY Varsayımlar sayfasındadır (Eylül 2026 sonu piyasa değerleri); teklif günü kuruyla güncellenmelidir.
7. Gelen yeni teklifler (Mitaş, Erbakır, DeSA, Best Transformer, Contirail vb.) ilgili satırın birim fiyatına yazılarak bütçe güncellenebilir.

## Varsayimlar
VARSAYIMLAR (sarı hücreler değiştirilebilir; tüm sayfalar formülle bağlıdır)
Parametre | Değer | Kaynak / açıklama
EUR/USD kuru | 1.146 | 21.09.2026 piyasa kapanışı (USD/EUR 0,8723). Teklif günü TCMB/ECB kuru ile güncelleyin.
EUR/TRY kuru | 56.1 | 20.09.2026 TCMB efektif satış ~56,11. Teklif günü kuru ile güncelleyin.
Hat uzunluğu – RFQ kabulü (km) | 6.56 | Katener şartnamesi; RFQ cetvellerinde kullanıldı
Hat uzunluğu – idare cevabı (km) | 6.44 | İdare cevabı 05.10.2026, soru 18
Hat boyu uzunluk düzeltme oranı |  | Hat boyu iletken/kablo uzunluklarına uygulanır
Araç sayısı – RFQ kabulü | 15 | Sinyal RFQ kabul 5
Araç sayısı – idare cevabı | 14 | İdare cevabı soru 2 (araçlar ayrı ihale; arayüz yüklenicide)
OG ring güzergahı – RFQ (m) | 7000 | Sıra 170 RFQ
OG ring güzergahı – idare cevabı (m) | 7964 | İdare cevabı soru 21 (tüm kesitler)
Galvanizli katener direği çeliği, imalat+galvaniz+dikim (EUR/kg) | 2.2 | Referans medyanı 1,80 €/kg (2013–2016 tramvay) + yerli üretim/montaj payı; Mitaş teklifi gelince güncelleyin
Risk/belirsizlik payı – Asansör | 5% | 2 firma teklifi var, kapsam net
Risk/belirsizlik payı – Sinyalizasyon + AVLS | 15% | Ayrı sinyal projesi yok; miktarlar öngörü ağırlıklı; tek teklif (Point Link) aykırı
Risk/belirsizlik payı – Katener | 10% | Proje var; fiyatlar referans + tahmin
Risk/belirsizlik payı – Cer gücü / enerji temini | 10% | Proje var; teklif yok (Best Transformer, Alfanar bütçe bekleniyor)
Fiyat esası | EUR, Ekim 2026, KDV hariç, Şanlıurfa şantiye teslim, montaj+test+devreye alma dahil (taşeron fiyatı)

## Teklifler
GELEN TEKLİFLER VE REFERANS KIYASLAR (06.10.2026 itibarıyla)
Disiplin | Firma | Kapsam / not | Tutar (orijinal) | Para birimi | Tutar (EUR) | Birim fiyat (EUR) 1000 kg | Birim fiyat (EUR) 800 kg | Değerlendirme
Asansör | Schindler (Mert Can Oğlakkaya) | 12 × 37.000 USD (işçilik dahil) + 1 × 800 kg 36.000 USD; bakım hariç | 480000 | USD |  |  |  | Şartnameye uygun kabul; bütçede kullanıldı
Asansör | TK Elevator (Betül Okay) | 12 × (24.000 malzeme + 8.000 işçilik) + 1 × 30.200; anti-vandal CAT-2 | 414200 | EUR |  | 32000 | 30200 | Şartnameye uygun kabul; bütçede kullanıldı
Sinyalizasyon + AVLS | Point Link / CASCO (Çin) | Sıra 228–235; DAP şantiye; KDV ve gümrük hariç; AI asistan imzalı yanıt | 7281784 | EUR |  |  |  | Referanslara göre ~2,3 kat yüksek; kalem dökümü alınmadan bütçeye esas alınmadı (üst sınır kıyası)
Sinyalizasyon | Referans – sistem bazlı (makas başı) | İzmir tramvay H&K 64.862 €/makas, Eminönü Elektroline 46.638 €/makas; ort. 55.750 €/makas × 56 | 3121990 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Sistem sayfası (EUR Ağu-2026)
Sinyalizasyon | Referans – kalem bazlı (fiyatı bulunan 5/8 ana kalem) | 228, 229, 230, 231, 234 sıraları; 232, 233, 235 fiyatsız | 1802246 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Ozet sayfası
Katener | Referans – sistem bazlı (hat-km başı) | İzmir (Usluel, Siemens), Samsun (Usluel, BBR) ort. 356.767 €/km × 6,56 km | 2340390 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Sistem sayfası
Katener | Referans – kalem bazlı (6/7 ana kalem) | 220 için konsol, iletken, gergi; 221 kısmi; direkler kg bazlı | 2590010 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Ozet sayfası
Cer gücü | Referans – sistem bazlı (TM başı) | İzmir Siemens, Bursa Haluk/MET, Kocaeli; ort. 672.038 €/TM × 5 (OG+trafo+redresör+DC; kablo hariç) | 3360189 | EUR |  |  |  | EM_Butce_Tahmini Sistem sayfası
Asansör | Referans – kalem bazlı (metro/tramvay asansör referansları medyanı) | 1000 kg medyan 50.992 €, 800 kg 35.293 € | 647200 | EUR |  | 50992 | 35293 | Metro referansları ağırlıklı; teklifler daha düşük
Bekleyen / bütçe fiyatı istenen: Edoux, Adakon-Orona (asansör); Contirail/Mukan Rail (AVLS), Hanning & Kahl, Pintsch, INIT, Frauscher (sinyal); Mitaş, DeSA/Arthur Flury, Erbakır, Kambeton, La Farga, Galland, Revenga (katener); Best Transformer, Alfanar, Savronik, Alstom, Met-Eng, Tema (enerji).

## Asansor
ASANSÖR – Sıra 364–365 (13 asansör)
Birim fiyatlar EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil. Sarı: değiştirilebilir. Turuncu miktar: idare cevabı (05.10.2026) ile RFQ'dan farklılaşan kalem. Kaynak kodları: REF = EM_Butce_Tahmini referans BF (geçmiş teklifler, HICP ile Ağu-2026); TEKLİF = 2026 firma teklifi; TAHMİN = mühendislik tahmini (referans yok).
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ) | Miktar (idare cevabına göre) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat kaynağı | Düzeltme / not
364 | 5010.A | 2 Duraklı 13 Kişilik Asansör (12 adet – 4 üst geçit × 3) |  | RFQ tutarı →
| 5010.A | Asansör 1000 kg, 2 durak, MRL dişlisiz, VVVF, 1 m/s, cam+paslanmaz kabin – S09 Hızmalı Köprüsü | adet | 3 | 3 |  |  | TEKLİF ort. (Schindler, TK Elevator) | Bakım hariç; yeşil etiket, eğitim dahil
| 5010.A | Asansör 1000 kg – S10 Balıklıgöl | adet | 3 | 3 |  |  | TEKLİF ort.
| 5010.A | Asansör 1000 kg – S11 Eyyüp Peygamber | adet | 3 | 3 |  |  | TEKLİF ort.
| 5010.A | Asansör 1000 kg – S12 Rasathane | adet | 3 | 3 |  |  | TEKLİF ort.
365 | 5010.B | 2 Duraklı 10 Kişilik 800 kg Asansör (D01 idari bina) |  | RFQ tutarı →
| 5010.B | Asansör 800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL, VVVF, 1 m/s – D01 | adet | 1 | 1 |  |  | TEKLİF ort.
TOPLAM (idare cevaplarına göre düzeltilmiş)
Karşılaştırma: RFQ miktarlarıyla aynı birim fiyatlardan tutar
İdare cevaplarının net etkisi

## Sinyal
SİNYALİZASYON VE ARAÇ TAKİP (AVLS) – Sıra 228–235
Birim fiyatlar EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil. Sarı: değiştirilebilir. Turuncu miktar: idare cevabı (05.10.2026) ile RFQ'dan farklılaşan kalem. Kaynak kodları: REF = EM_Butce_Tahmini referans BF (geçmiş teklifler, HICP ile Ağu-2026); TEKLİF = 2026 firma teklifi; TAHMİN = mühendislik tahmini (referans yok).
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ) | Miktar (idare cevabına göre) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat kaynağı | Düzeltme / not
228 | 3001 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı |  | RFQ tutarı →
| 3001 | Tasarım paketi: simülasyon, mimari/kilitleme tabloları, uygulama ve kablo projeleri, RAMS/Safety Case (SIL3/SIL2), ISA, test prosedürleri, KET izin dosyası | set | 1 | 1 | 207246 |  | REF (4 ref; seçilen BF) | İdare: sıra 228 yalnız tasarım; ekipman 229–232'den
229 | 3001.A | Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemi |  | RFQ tutarı →
| 3001.A | Elektrikli makas motoru (IP67, iç kilitli, uç konum dedektörlü) – ana hat | takım | 12 | 16 | 17785 |  | REF (CONTEC CSV24 / H&K HW61 / Elektroline TSH102: 15.255–19.316) | İdare soru 3: ana hattaki tüm makaslar motorlu (+4, C4 kruvazmanı)
| 3001.A | Makas motoru tahrik/dedeksiyon çubukları + dil kilidi seti | takım | 12 | 16 | 2969 |  | REF (Bombardier bars) | Motor adedine bağlı
| 3001.A | Manuel makas hareket mekanizması (ana hat) | takım | 4 | 0 | 5484 |  | REF | İdare soru 3: manuel makas yok
| 3001.A | Manuel makas konum izleme kutusu (IO/RTU) | adet | 1 | 0 | 3000 |  | TAHMİN | Manuel makas kalmadı
| 3001.A | Lokal kontrol ve kumanda kabini SKP (SIL3, GRP IP54) | adet | 3 | 4 | 88734 |  | REF (12 ref, medyan) | C4 kruvazmanı motorlu olduğundan ilave kontrol birimi (temkinli kabul)
| 3001.A | Sorgulayıcı (interrogator) birimi – SKP içi | adet | 4 | 5 | 6000 |  | TAHMİN | SKP ile birlikte +1
| 3001.A | Alıcı endüktif lup (güzergah talep) – makas bölgeleri | adet | 11 | 11 | 2814 |  | REF (4 ref)
| 3001.A | Ray devresi / kütle dedektörü (makas kilitleme, bölge meşgul) | adet | 34 | 34 | 5614 |  | REF (4 ref)
| 3001.A | Ana hat makas sinyal lambası 3 ışıklı LED + talep alındı lambası | takım | 11 | 11 | 5173 |  | REF (3 ref)
| 3001.A | Sinyal lamba direği – makas bölgeleri | adet | 11 | 11 | 1200 |  | TAHMİN
| 3001.A | Lokal talep anahtarı – makas bölgeleri | adet | 11 | 11 | 800 |  | TAHMİN
| 3001.A | Karayolu kavşağı sinyalizasyon kontrol kabini TSP (tramvay öncelik) | adet | 5 | 5 | 8627 |  | REF (3 ref) | Tramvay tarafı; kapsamda kalır
| 3001.A | Alıcı endüktif lup (ON/OFF öncelik talep) – kavşaklar | adet | 24 | 24 | 2814 |  | REF (makas lupu BF)
| 3001.A | Tramvay sinyal lambası 2 ışıklı LED – kavşaklar | adet | 12 | 12 | 3600 |  | TAHMİN (tek ref 7.268 aykırı)
| 3001.A | Tramvay sinyal direği – kavşaklar | adet | 12 | 12 | 1200 |  | TAHMİN
| 3001.A | Lokal kumanda anahtarı – kavşaklar | adet | 12 | 12 | 800 |  | TAHMİN
| 3001.A | Yaya geçidi tramvay uyarı seti (flaşör + levha) | adet | 6 | 6 | 2500 |  | TAHMİN
| 3001.A | Yaya geçidi uyarı kontrol kutusu + aktivasyon lupu | takım | 3 | 3 | 6000 |  | TAHMİN
| 3001.A | TSKP karayolu kavşak kontrol cihazı | adet | 6 | 0 | 18000 |  | TAHMİN | İdare soru 1: TSKP kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu trafik lambası 300'lük başüstü | adet | 20 | 0 | 900 |  | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu trafik lambası 200'lük direk tipi | adet | 44 | 0 | 450 |  | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Yaya lambası + yaya butonu | takım | 44 | 0 | 500 |  | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Trafik lambası direği 3,5 m / 6 m konsollu | adet | 64 | 0 | 900 |  | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu trafik sinyal kabloları (TSKP–lambalar) | m | 2695 | 0 | 6 |  | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Karayolu sinyal kablo borusu HDPE Ø63 | m | 1210 | 0 | 4 |  | TAHMİN | İdare soru 1: kapsam dışı
| 3001.A | Lup besleme kablosu 2x2x1,0 ekranlı | m | 5468 |  | 4 |  | TAHMİN | Hat boyu 6,44/6,56
| 3001.A | Lup kablosu (hat yatağı içi iletken + koruma kanalı) | adet | 41 | 41 | 400 |  | TAHMİN
| 3001.A | Ray devresi / dedektör kablosu 2x2x1,0 | m | 2673 |  | 4 |  | TAHMİN | Hat boyu oranı
| 3001.A | Makas motoru güç+kumanda kablosu 12x2,5 | m | 541 |  | 9 |  | TAHMİN | +4 motor oranında
| 3001.A | Sinyal lambası kablosu 12x1,5 | m | 1348 |  | 7 |  | TAHMİN
| 3001.A | Lokal kumanda anahtarı kablosu 7x1,5 | m | 1348 |  | 4.5 |  | TAHMİN
| 3001.A | TSP/SKP–TSKP arayüz kablosu 19x1,5 | m | 198 | 198 | 10 |  | TAHMİN | İdare: irtibat kablolaması kapsamda
| 3001.A | Manuel makas konum kontağı kablosu 7x1,5 | m | 117 | 0 | 4.5 |  | TAHMİN | Manuel makas yok
| 3001.A | Yaya geçidi flaş lamba kablosu 3x1,5 | m | 264 | 264 | 2.5 |  | TAHMİN
| 3001.A | Kabin besleme kablosu NYY 3x6 (TM UPS panosundan) | m | 5905 |  | 4.5 |  | TAHMİN
| 3001.A | Kablo koruma borusu HDPE Ø50 | m | 2327 |  | 3 |  | TAHMİN
| 3001.A | Kablo koruma borusu HDPE Ø110 (hat/yol altı) | m | 605 | 605 | 7 |  | TAHMİN
| 3001.A | Kabin ve sinyal direği temelleri | adet | 100 | 100 | 350 |  | TAHMİN
| 3001.A | Test, devreye alma, entegre test, 15 gün test işletmesi – hat boyu | set | 1 | 1 | 40669 |  | REF (5 ref)
230 | 3001.B | Depo Sahası ve Tesisleri Sinyalizasyon Sistemi |  | RFQ tutarı →
| 3001.B | Elektrikli makas motoru – depo (IP67, el kranklı, uç konum dedektörlü) | takım | 20 | 40 | 15000 |  | REF (H&K HWE 14.713, CONTEC 15.090) | İdare soru 4: depo makaslarının tamamı motorlu (+20)
| 3001.B | Makas motoru tahrik/dedeksiyon çubuk seti + dil kilidi – depo | takım | 20 | 40 | 2969 |  | REF | Motor adedine bağlı
| 3001.B | Manuel makas hareket mekanizması – depo | takım | 20 | 0 | 5541 |  | REF (2 ref) | İdare soru 4: manuel yok
| 3001.B | Depo sinyalizasyon kontrol ünitesi SKP (SIL2) + IO | adet | 2 | 2 | 80000 |  | TAHMİN (CONTEC TCS300 16 makas: 115.167 sistem) | 40 motor için I/O kapasitesi artırıldı
| 3001.B | Depo manuel güzergah talep paneli MSP | adet | 4 | 4 | 1604 |  | REF (2 ref)
| 3001.B | Depo sinyal lambası (makas pozisyon/kilit) + direği | takım | 20 | 40 | 1500 |  | TAHMİN (CONTEC PPI 874 + direk) | Her motorlu makasa 1
| 3001.B | Ray devresi / kütle dedektörü – depo | adet | 24 | 40 | 3085 |  | REF (CONTEC) | Her motorlu makas için kilitleme algılaması
| 3001.B | Makas motoru güç+kumanda kablosu 12x2,5 – depo | m | 552 | 1104 | 9 |  | TAHMİN | Motor sayısı ×2
| 3001.B | Manuel makas konum kontağı kablosu 7x1,5 – depo | m | 959 | 0 | 4.5 |  | TAHMİN | Manuel makas yok
| 3001.B | Depo sinyal lambası kablosu 12x1,5 | m | 992 | 1984 | 7 |  | TAHMİN | Lamba sayısı ×2
| 3001.B | Ray devresi / dedektör kablosu 2x2x1,0 – depo | m | 816 | 1360 | 4 |  | TAHMİN | Dedektör 24→40
| 3001.B | MSP panel kablosu 24x1,5 | m | 176 | 176 | 12 |  | TAHMİN
| 3001.B | SKP besleme kablosu NYY 3x6 | m | 563 | 563 | 4.5 |  | TAHMİN
| 3001.B | SKP–TCC veri bağlantısı 6 core MM FO | m | 662 | 662 | 3.5 |  | TAHMİN
| 3001.B | Kablo koruma borusu HDPE Ø110 – depo ana güzergah | m | 880 | 880 | 7 |  | TAHMİN
| 3001.B | Kablo koruma borusu HDPE Ø50 – depo | m | 1452 | 2200 | 3 |  | TAHMİN | Cihaz sayısı artışı
| 3001.B | Kabin / sinyal direği / MSP temelleri | adet | 27 | 47 | 350 |  | TAHMİN | +20 lamba direği
| 3001.B | Depo güzergah/kilitleme yazılımı (15+ güzergah), test ve devreye alma | set | 1 | 1 | 70169 |  | REF (Elektroline EYAS)
231 | 3001.C | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi |  | RFQ tutarı →
| 3001.C | Araç sinyalizasyon işletim paneli – her kabine 1 | adet | 30 |  | 1500 |  | TAHMİN | İdare soru 2: 14 araç
| 3001.C | Araç alıcı-verici (transponder) + alt şasi anteni – her uca 1 | adet | 30 |  | 2500 |  | TAHMİN (H&K HCS-V 5.047/kabin) | 14 araç
| 3001.C | Araç üstü sinyalizasyon kontrol/kodlayıcı birimi (EN 50155) | adet | 15 |  | 6000 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3001.C | Anten kabloları, araç içi kablaj ve montaj aparatları | set | 15 |  | 1500 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3001.C | Araç arayüzü (hız/odometri, kabin aktif, kapı, TCMS/AVLS) | set | 15 |  | 2000 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3001.C | Araç tipi entegrasyon mühendisliği + ilk araç tip testi | set | 1 | 1 | 30000 |  | TAHMİN | Araç ayrı ihale; arayüz yüklenicide
| 3001.C | Araç başına montaj + statik/dinamik test | adet | 15 |  | 2411 |  | REF (H&K Konya) | 14 araç
232 | 3001.D | Sinyalizasyon Merkez Donanımı & Sistem Yazılımları |  | RFQ tutarı →
| 3001.D | Sinyalizasyon ana işlemcisi (sunucu) – sıcak yedekli | adet | 2 | 2 | 11925 |  | REF (3 ref)
| 3001.D | Sunucu konsolu KVM + 21" LCD | takım | 1 | 1 | 2500 |  | TAHMİN
| 3001.D | 19" sinyalizasyon cihaz dolabı + PDU | adet | 1 | 1 | 4000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Ana hat sinyalizasyon operatör iş istasyonu (2 monitör) | takım | 2 | 2 | 6000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Depo sinyalizasyon operatör iş istasyonu | takım | 1 | 1 | 5000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Sinyalizasyon LAN anahtarı (yedekli) + patch + çevirici | takım | 2 | 2 | 4000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Sinyalizasyon özel yazılımı + lisanslar (ana uygulama, sinoptik, protokoller) | set | 1 | 1 | 150000 |  | TAHMİN | Tramvay referansı yok (metro CBTC ref. 2,7–12 M€ kullanılmadı)
| 3001.D | Araç ve sinyalizasyon simülatör yazılımı + PC | set | 1 | 1 | 40000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Arayüzler: AVLS, SCADA, NTP, YBS | set | 1 | 1 | 40000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Sistem mühendisliği hizmetleri | ay | 12 | 12 | 9000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Eğitim (10 kursiyer, 2 hafta) + dokümanlar | set | 1 | 1 | 15000 |  | TAHMİN (ref. 8.254–8.569/hafta)
| 3001.D | Bakım/arıza bulma yazılımı + dizüstü teşhis bilgisayarı | set | 1 | 1 | 8000 |  | TAHMİN
| 3001.D | Mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu – uyarlama ve lisans | set | 1 | 0 | 60000 |  | TAHMİN | İdare soru 17: mevcut sistem yok
233 | 3002 | Araç Takip Sistemi (AVLS) – araç üstü ve saha |  | RFQ tutarı →
| 3002 | Araç üstü AVLS bilgisayarı (EN 50155, 48 kanal GPS, LTE, odometri) | adet | 15 |  | 3500 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3002 | Entegre GSM/GPS çatı anteni + kablosu | adet | 15 |  | 400 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3002 | Sürücü HMI terminali – her kabine 1 | adet | 30 |  | 1500 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3002 | Araç içi arayüz (odometri, PIS/anons, sinyal paneli), kablaj, montaj | set | 15 |  | 1500 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3002 | M2M data SIM / APN aktivasyonu | adet | 15 |  | 100 |  | TAHMİN | 14 araç
| 3002 | Depo veri indirme kablosuz erişim noktası | adet | 2 | 2 | 2500 |  | TAHMİN
| 3002 | Hat boyu lup konum verisinin AVLS'ye aktarımı | set | 1 | 1 | 10000 |  | TAHMİN
| 3002 | Kurulum, araç bazlı test ve devreye alma | set | 1 | 1 | 25000 |  | TAHMİN
234 | 3003 | Tramvay Araç Takip Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  | RFQ tutarı →
| 3003 | AVLS merkez paketi: yedekli sunucu, NAS, operatör PC, 65" duvar monitörü, VPN router/firewall, LAN, merkezi yazılım+lisans, belediye AVLS entegrasyonu, kurulum/test/eğitim | set | 1 | 1 | 136568 |  | REF (H&K İzmir 136.568; Kocaeli 212.046) | Mevcut belediye AVLS entegrasyonu dahil
235 | 3004 | Araç Takip Sistemi Tasarımı |  | RFQ tutarı →
| 3004 | AVLS tasarımı: mimari, konumlandırma (GPS+odometri+lup), merkez ekranları, siber güvenlik, uygulama projeleri | set | 1 | 1 | 60000 |  | TAHMİN
TOPLAM (idare cevaplarına göre düzeltilmiş)
Karşılaştırma: RFQ miktarlarıyla aynı birim fiyatlardan tutar
İdare cevaplarının net etkisi

## Katener
ELEKTRİFİKASYON (1) – KATENER – Sıra 220–226
Birim fiyatlar EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil. Sarı: değiştirilebilir. Turuncu miktar: idare cevabı (05.10.2026) ile RFQ'dan farklılaşan kalem. Kaynak kodları: REF = EM_Butce_Tahmini referans BF (geçmiş teklifler, HICP ile Ağu-2026); TEKLİF = 2026 firma teklifi; TAHMİN = mühendislik tahmini (referans yok).
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ) | Miktar (idare cevabına göre) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat kaynağı | Düzeltme / not
220 | 2012.A | Hat Boyu ve Depo Bağlantı Hatları Katener Sistemi |  | RFQ tutarı →
| 2012.A | Kontak teli 120 mm² Cu ETP (EN 50149, Ø13,2) – çekme dahil | m | 18748.5 |  | 18 |  | REF BF 16 €/m (31 ref) + montaj | Hat boyu 6,44/6,56 (Erbakır teklifi bekleniyor)
| 2012.A | Destek iletkeni 2×120 mm² Cu (iletken metresi) | m | 37497 |  | 16 |  | REF medyan 14 €/m + montaj | Hat boyu oranı
| 2012.A | Konsol hoban komplesi (çift yalıtımlı) – hat | adet | 358 | 358 | 1116 |  | REF medyan (22 ref)
| 2012.A | Konsol hoban komplesi – depo bağlantı hattı | adet | 40 | 40 | 1116 |  | REF
| 2012.A | Otomatik gerdirme tertibatı (ağırlıklı, kontak + 2 destek) | takım | 48 | 48 | 2500 |  | REF BF (49 ref)
| 2012.A | Antişöminman (mid-point) düzenlemesi | takım | 24 | 24 | 1164 |  | REF BF (28 ref)
| 2012.A | Ankraj lentesi teçhizatı (ana hat) | takım | 66 | 0 | 485 |  | REF | İdare soru 6: ana hatta lente yok
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – kazı (ana hat) | m³ | 1014.8 | 0 | 8 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – grobeton C16 | m³ | 48.1 | 0 | 75 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – C25/30 beton | m³ | 618.8 | 0 | 95 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – kalıp | m² | 990 | 0 | 15 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – donatı B500C | kg | 37125 | 0 | 0.9 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – ankraj çubuğu/gömme plaka M36 | takım | 66 | 0 | 250 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj lentesi temeli – geri dolgu | m³ | 348 | 0 | 6 |  | TAHMİN | İdare soru 6
| 2012.A | Ankraj direk başı bağlantı (ankraj konsolu, gergi klemensi) | adet | 78 | 78 | 600 |  | TAHMİN | Lentesiz ankraj: T3-D direkleri
| 2012.A | Hava aralıklı overlap (mekanik, izolesiz) | adet | 12 | 12 | 3000 |  | TAHMİN
| 2012.A | Hava aralıklı izoleli seksiyon overlap (TM önü) | adet | 10 | 10 | 4000 |  | TAHMİN
| 2012.A | Makas bölgesi hava makası | adet | 16 | 16 | 2500 |  | TAHMİN
| 2012.A | Kruvazman katener kesişmesi | adet | 2 | 2 | 5000 |  | TAHMİN
| 2012.A | Yaylı gerdirme tertibatı (makas diyagonalleri) | takım | 12 | 12 | 1481 |  | REF BF (10 ref)
| 2012.A | Seksiyon izolatörü ünitesi | adet | 8 | 8 | 2070 |  | REF BF (21 ref) | DeSA / Arthur Flury teklifi bekleniyor
| 2012.A | Motorlu yük ayırıcı 4000 A DC, direk tipi, SCADA arabirimli | adet | 13 | 13 | 6000 |  | REF medyan 4.825 + motor tahrik payı
| 2012.A | Aşırı gerilim koruyucu VLD (ray–direk) | adet | 13 | 13 | 594 |  | REF medyan (5 ref)
| 2012.A | Besleme (fider) bağlantı düzeneği (bara izolatörü, 1×300 çıkış) | takım | 16 | 16 | 1500 |  | TAHMİN
| 2012.A | Parafudr 1 kV DC 10 kA + toprak elektrodu | takım | 20 | 20 | 744 |  | REF medyan (4 ref)
| 2012.A | Akım köprüsü 95 mm² örgülü Cu | adet | 59 | 59 | 461 |  | REF
| 2012.A | Elektriksel jumper seti 95 mm² | adet | 44 | 44 | 299 |  | REF
| 2012.A | 95 mm² örgülü esnek Cu iletken | m | 339.9 | 339.9 | 25 |  | TAHMİN
| 2012.A | Gömülü destek iletkeni 150 mm² Cu | m | 246.4 | 246.4 | 35 |  | TAHMİN
| 2012.A | Destek iletkeni ekleri, pabuçlar, direk çıkış aparatları | adet | 16 | 16 | 150 |  | TAHMİN
| 2012.A | Tünel/köprü taşıyıcı destek elemanı | adet | 2 | 2 | 2000 |  | TAHMİN
| 2012.A | Direk numaralandırma levhası | adet | 228 | 228 | 37 |  | REF (3 ref)
| 2012.A | Ayırıcı motor enerji kablosu 3×2,5 NYY | m | 935 | 935 | 4 |  | TAHMİN
| 2012.A | Ayırıcı kumanda/konum kablosu 12×1,5 + kilitleme teçhizatı | m | 935 | 935 | 7 |  | TAHMİN
| 2012.A | Katener uygulama projesi, EN 50119 hesapları, direk statiği | set | 1 | 1 | 47158 |  | REF medyan (4 ref)
| 2012.A | Test, ölçüm, enerjilendirme, devreye alma; 2 yıllık yedek parça | set | 1 | 1 | 60000 |  | TAHMİN | İdare: yedek parça listesi bağlayıcı (sıra 384)
221 | 2012.B | Depo Sahası ve Tesisleri Katener Sistemi |  | RFQ tutarı →
| 2012.B | Kontak teli 120 mm² Cu ETP – depo hatları | m | 5288.1 | 5288.1 | 18 |  | REF + montaj
| 2012.B | Yaylı gerdirme tertibatı (kontak teli) | takım | 42 | 42 | 1100 |  | REF (2 ref)
| 2012.B | Sabit ankraj / sabit germe tertibatı 10 kN | takım | 42 | 42 | 517 |  | REF (6 ref)
| 2012.B | Ankraj lentesi teçhizatı (depo ankraj direkleri) | takım | 21 | 21 | 485 |  | REF | İdare cevabı yalnız ana hat lentesi için
| 2012.B | Hava makası (depo makasları) | adet | 40 | 40 | 1500 |  | TAHMİN
| 2012.B | Kruvazman katener kesişmesi (depo) | adet | 1 | 1 | 4000 |  | TAHMİN
| 2012.B | Headspan sistemi – komple | takım | 8 | 8 | 1779 |  | REF (6 ref)
| 2012.B | Headspan enine taşıyıcı + steady tel | m | 750.4 | 750.4 | 20 |  | TAHMİN
| 2012.B | Headspan altı askı-rapel takımı | adet | 78 | 78 | 250 |  | TAHMİN
| 2012.B | Konsol hoban komplesi (tek hat) – depo | adet | 29 | 29 | 1116 |  | REF
| 2012.B | Seksiyon izolatörü ünitesi (depo bölümleme) | adet | 10 | 10 | 2070 |  | REF | DeSA formu: depo 10 izolatör
| 2012.B | Direk tipi motorlu ayırıcı 4000 A (SCADA) | adet | 6 | 6 | 6000 |  | REF + motor
| 2012.B | Topraklı elle kumandalı ayırıcı (kilitli kol) | adet | 4 | 4 | 3553 |  | REF BF (18 ref)
| 2012.B | Besleme bağlantı düzeneği depo | takım | 4 | 4 | 1500 |  | TAHMİN
| 2012.B | Parafudr 1 kV DC + toprak elektrodu | takım | 4 | 4 | 744 |  | REF
| 2012.B | VLD ayırıcılı direkler | adet | 10 | 10 | 594 |  | REF
| 2012.B | Atölye katlanır (döner) katener mekanizması – A2/A3 | set | 2 | 2 | 20534 |  | REF medyan (9 ref)
| 2012.B | Atölye sabit kontak hattı A1 ~75 m | set | 1 | 1 | 7702 |  | REF
| 2012.B | Atölye ana kesicisi (DC) + kilitlenebilir hat ayırıcıları | set | 1 | 1 | 25000 |  | TAHMİN
| 2012.B | Kilitleme sistemi (gezer vinç, katlanır katener, platform, kriko, kapılar) | set | 1 | 1 | 40000 |  | TAHMİN
| 2012.B | Acil gerilim kesme butonu + 'katener enerjili' ikaz lambası | adet | 12 | 12 | 600 |  | TAHMİN
| 2012.B | Atölye/depo katener güç ve kontrol kabloları | m | 1595 | 1595 | 8 |  | TAHMİN
| 2012.B | Direk numaralandırma levhası (depo) | adet | 77 | 77 | 37 |  | REF
| 2012.B | Depo headspan/portal direği C tipi L=9 m | adet | 18 | 0 | 0 |  | — | İdare soru 7: depo direkleri cetvel direk kalemlerinde (çift sayım)
| 2012.B | Depo headspan/portal direği C tipi L=8 m | adet | 12 | 0 | 0 |  | — | İdare soru 7
| 2012.B | Depo ara direği A tipi L=8 m | adet | 26 | 0 | 1821 |  | REF | İdare soru 7
| 2012.B | Depo ankraj direği D tipi L=8 m | adet | 21 | 0 | 0 |  | — | İdare soru 7
| 2012.B | Depo direkleri çelik ağırlığı (galvaniz) | kg | 44194 | 0 |  |  | Varsayımlar | İdare soru 7: çift sayım – düşüldü
| 2012.B | Portal kirişi HEB-200 | kg | 3752 | 0 |  |  | Varsayımlar | İdare soru 7
| 2012.B | Depo direk temelleri (fore kazık Ø60, beton, donatı, bulon) | set | 1 | 0 | 120000 |  | TAHMİN | İdare soru 7: temeller sıra 13 (inşaat)
| 2012.B | Depo lente temelleri (kazı, beton, kalıp, donatı, dolgu) | set | 1 | 0 | 30000 |  | TAHMİN | Temel işleri inşaat kapsamı (sıra 13)
| 2012.B | Depo katener uygulama projesi, test ve devreye alma | set | 1 | 1 | 25000 |  | TAHMİN
222 | 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 39216 | 39216 |  |  | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 456 | 456 | 22 |  | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.C | T1-A Tipi Katener Direği (114 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 114 | 114 | 300 |  | TAHMİN
223 | 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 7293 | 7293 |  |  | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 136 | 136 | 22 |  | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.D | T2-B Tipi Katener Direği (17 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 17 | 17 | 300 |  | TAHMİN
224 | 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 1452 | 1452 |  |  | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 32 | 32 | 22 |  | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.E | T2-B1 Tipi Katener Direği (4 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 4 | 4 | 300 |  | TAHMİN
225 | 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 21912 | 21912 |  |  | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 330 | 330 | 22 |  | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.G | T3-D Tipi Katener Direği (33 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 33 | 33 | 300 |  | TAHMİN
226 | 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) gövdesi – galvanizli çelik (imalat+galvaniz+dikim) | kg | 39840 | 39840 |  |  | REF medyan 1,80 €/kg + pay (Varsayımlar) | Mitaş teklifi bekleniyor (dikişli S355)
| 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) ankraj bulonu M30 (somun+rondela HDG) | adet | 600 | 600 | 22 |  | TAHMİN | Temel inşaat kapsamında
| 2012.F | T3-C Tipi Katener Direği (60 adet) dikim/montaj (vinç, şakül, tork) | adet | 60 | 60 | 300 |  | TAHMİN
TOPLAM (idare cevaplarına göre düzeltilmiş)
Karşılaştırma: RFQ miktarlarıyla aynı birim fiyatlardan tutar
İdare cevaplarının net etkisi

## Cer_Guc
ELEKTRİFİKASYON (2) – CER GÜCÜ / ENERJİ TEMİNİ (5 TM, OG ring, TEİAŞ bağlantısı)
Birim fiyatlar EUR, KDV hariç, montaj+test+devreye alma dahil. Sarı: değiştirilebilir. Turuncu miktar: idare cevabı (05.10.2026) ile RFQ'dan farklılaşan kalem. Kaynak kodları: REF = EM_Butce_Tahmini referans BF (geçmiş teklifler, HICP ile Ağu-2026); TEKLİF = 2026 firma teklifi; TAHMİN = mühendislik tahmini (referans yok).
Sıra | Poz | Kalem / Alt kalem | Birim | Miktar (RFQ) | Miktar (idare cevabına göre) | Birim fiyat EUR (montaj dahil) | Tutar EUR | Fiyat kaynağı | Düzeltme / not
169 | 2001 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı |  | RFQ tutarı →
| 2001 | Uygulama projeleri (OG ring, TEİAŞ bağlantısı, 5 TM), cer gücü simülasyonu, kısa devre/selektivite, topraklama ve kaçak akım (EN 50122), kompanzasyon raporları, as-built | set | 1 | 1 | 150000 |  | REF (metro: 133.738–620.171; tramvay ölçeğine indirildi)
| 2001 | DEDAŞ/TEİAŞ bağlantı projesi onayı ve kurum masrafları | set | 1 | 1 | 40000 |  | TAHMİN
170 | 2002.A | OG Ring Şebekesi 3×1×240/25 mm² 20,3/35 kV Al XLPE |  | RFQ tutarı →
| 2002.A | YAXC7V-R (NA2XSY) 1×240/25 Al XLPE LSHF tek damar kablo – çekme dahil | m | 21000 |  | 14 |  | REF (Prysmian 1×400 15 €/m; Haluk 1×150 11 €/m) | İdare soru 21: güzergah 7.964 m
| 2002.A | 36 kV 1×240 kablo başlığı | adet | 24 | 24 | 450 |  | TAHMİN
| 2002.A | 36 kV 1×240 ek mufu | adet | 33 |  | 400 |  | TAHMİN | Güzergah oranında
| 2002.A | Trefoil kelepçe / kanal içi askı | adet | 6500 |  | 6 |  | TAHMİN | Güzergah oranında
| 2002.A | Yangın durdurucu (TM geçişleri) | adet | 10 | 10 | 200 |  | TAHMİN
| 2002.A | Kablo etiket / güzergah markörü | adet | 140 |  | 15 |  | TAHMİN
| 2002.A | OG kablo saha testleri (VLF, kılıf) | set | 4 | 4 | 3000 |  | TAHMİN
171 | 2002.B | TEİAŞ Bağlantısı 2×4×(1×400+35) mm² 20,3/35 kV – transe dahil |  | RFQ tutarı →
| 2002.B | YAXC7V-R 1×400/35 Al XLPE zırhlı LSHF – çekme dahil | m | 35424 | 35424 | 20 |  | REF (Prysmian 15 €/m malzeme) + çekme | İdare: 8.856 m × 4 kablo – uyumlu
| 2002.B | 36 kV 1×400 kablo başlığı | adet | 16 | 16 | 600 |  | TAHMİN
| 2002.B | 36 kV 1×400 ek mufu | adet | 68 | 68 | 550 |  | TAHMİN
| 2002.B | Kablo kanalı kazısı 0,80×1,40 m | m³ | 9919 | 9919 | 8 |  | TAHMİN
| 2002.B | HDPE/koruge boru Ø160 (her damar ayrı) | m | 38966.4 | 38966.4 | 6 |  | TAHMİN
| 2002.B | Yol geçişleri yedek boş boru Ø160 | m | 4383.72 | 4383.72 | 6 |  | TAHMİN
| 2002.B | Dolgu kumu | m³ | 3542 | 3542 | 18 |  | TAHMİN
| 2002.B | Harman tuğlası | adet | 44280 | 44280 | 0.25 |  | TAHMİN
| 2002.B | Plastik ikaz bandı | m | 19483.2 | 19483.2 | 0.3 |  | TAHMİN
| 2002.B | C14 koruma betonu | m³ | 709 | 709 | 75 |  | TAHMİN
| 2002.B | Yol/kaldırım kaplamasının eski haline getirilmesi | m² | 6200 | 6200 | 25 |  | TAHMİN
| 2002.B | Kazı fazlası nakli | m³ | 4430 | 4430 | 6 |  | TAHMİN
| 2002.B | Güzergah işaret taşı | adet | 180 | 180 | 30 |  | TAHMİN
| 2002.B | OG kablo saha testleri | set | 2 | 2 | 4000 |  | TAHMİN
172 | 2003 | Enerji Kalitesi ve Yönetimi Sistemi |  | RFQ tutarı →
| 2003 | AG tristörlü kompanzasyon kademesi 50 kVAr 690 V | adet | 12 | 12 | 1500 |  | TAHMİN
| 2003 | AG tristörlü kompanzasyon kademesi 25 kVAr 690 V | adet | 8 | 8 | 1000 |  | TAHMİN
| 2003 | Kompanzasyon panosu (röle, Modbus, fan) – her TM 1 | adet | 5 | 5 | 6000 |  | TAHMİN
| 2003 | MCCB 3×250 A + besleme kablosu 3×70 | set | 1 | 1 | 12300 |  | TAHMİN | 10 MCCB + 143 m kablo
| 2003 | OG şönt reaktör sistemi (TM-4 çıkışı) | set | 1 | 1 | 60000 |  | TAHMİN
| 2003 | 36 kV 630 A kesicili kompanzasyon fider hücresi | adet | 1 | 1 | 28000 |  | REF (36 kV kesicili hücre)
| 2003 | 34,5/0,4 kV 630 kVA kuru tip kompanzasyon trafosu | adet | 1 | 1 | 18000 |  | REF (Aktif 630 kVA 22.231 Al)
| 2003 | Enerji kalite kaydedicisi Class A | adet | 5 | 5 | 4000 |  | TAHMİN
| 2003 | AG enerji analizörü + Modbus ağ geçidi | set | 1 | 1 | 12400 |  | TAHMİN | 6 analizör + 11 gateway
| 2003 | Enerji yönetim yazılımı (ISO 50001) + TCC operatör | set | 1 | 1 | 25000 |  | TAHMİN
| 2003 | Haberleşme kabloları, harmonik ölçümleri, devreye alma, DEDAŞ raporu | set | 1 | 1 | 11500 |  | TAHMİN
173 | 2004.A | Ring Giriş/Çıkış 34,5 kV Şalt Panosu (12 hücre) |  | RFQ tutarı →
| 2004.A | 36 kV 1250 A 25 kA SF6 kesicili hücre + AT + sayısal röle + ölçü + kilitleme + FAT/SAT | adet | 12 | 12 | 32000 |  | REF (Haluk LSC2B ring hücresi 30.518) + röle/test
174 | 2004.B | Cer Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (5 hücre) |  | RFQ tutarı →
| 2004.B | 36 kV kesicili trafo koruma hücresi + röle + analizör + DC kilitleme | adet | 5 | 5 | 29000 |  | REF (Haluk 26.130) + pay
| 2004.B | OG bağlantı kablosu 3(1×95/16) Al – hücre/cer trafosu | m | 108 | 108 | 25 |  | TAHMİN
| 2004.B | 36 kV 1×95 kablo başlığı (büzüşmeli + geçmeli) | adet | 30 | 30 | 350 |  | TAHMİN
175 | 2004.C | İç İhtiyaç Trafo Besleme 34,5 kV Şalt Panosu (6 hücre) |  | RFQ tutarı →
| 2004.C | 36 kV kesicili iç ihtiyaç trafo fider hücresi + röle | adet | 6 | 6 | 27000 |  | REF (Haluk 26.130) + pay
| 2004.C | OG bağlantı kablosu 3(1×95/16) Al | m | 129 | 129 | 25 |  | TAHMİN
| 2004.C | 36 kV 1×95 kablo başlığı | adet | 36 | 36 | 350 |  | TAHMİN
176 | 2004.D | Ölçü 34,5 kV Şalt Panosu |  | RFQ tutarı →
| 2004.D | 36 kV akım-gerilim ölçü hücresi (TEİAŞ girişli TM) | adet | 2 | 2 | 19254 |  | REF (Haluk)
| 2004.D | 36 kV bara gerilim ölçü (VT) hücresi | adet | 3 | 3 | 13534 |  | REF (Haluk; Aktif 10.831–12.623)
| 2004.D | Elektronik sayaç cl 0,2S + sayaç panosu/modem | set | 1 | 1 | 9000 |  | TAHMİN | 4 sayaç + 2 pano
177 | 2004.E | TEİAŞ Giriş 34,5 kV Şalt Panosu (mevcut TM-4'te fider ilavesi) |  | RFQ tutarı →
| 2004.E | 36 kV kesicili fider hücresi ilavesi, bara uzatma, kurum izinleri | set | 2 | 2 | 45000 |  | REF (Haluk 39.293, MET 29.821) + pay
178 | 2005.A | Hat TM İç İhtiyaç Trafosu 250 kVA (4 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2005.A | 34,5/0,4 kV 250 kVA Dyn11 kuru tip trafo Cu/Cu, röle, kaide, test | adet | 4 | 4 | 16000 |  | TAHMİN (Al ref 4.625–7.264 yağlı/hermetik; kuru tip Cu) | İdare: iç ihtiyaç trafoları Cu/Cu zorunlu
179 | 2005.B | Depo TM İç İhtiyaç Trafosu 2000 kVA (2 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2005.B | 34,5/0,4 kV 2000 kVA Dyn11 kuru tip trafo Cu/Cu, fanlı, röle, test | adet | 2 | 2 | 42000 |  | REF (2×2000 kVA set 92.552–104.613) + Cu | İdare: Cu/Cu zorunlu
187 | 2006.H | Hat Trafo Binaları AG Ana Dağıtım Panoları (4 set) |  | RFQ tutarı →
| 2006.H | ADP/1 panosu (MCCB 320 A giriş, analizör, parafudr, istasyon/klima çıkışları) + UDP + montaj/test | set | 4 | 4 | 24000 |  | TAHMİN
188 | 2007.A | Hat TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (4 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2007.A | Cer trafosu 2750 kVA 34,5/0,6-0,6 kV Dy5-Dd0, dökme reçine, EN 50329 | adet | 4 | 4 | 100000 |  | REF (3300 kVA: Aktif 97.981, ABB Al 93.263, ABB Cu/Cu 151.850) | Best Transformer teklifi bekleniyor
| 2007.A | Trafo sıcaklık rölesi + sekonder toprak kaçağı koruması + izole kaide | takım | 4 | 4 | 3000 |  | TAHMİN
| 2007.A | Doğrultucu 12 darbeli 2500 kW 750 V DC, Class VI | adet | 4 | 4 | 48000 |  | REF (ABB 37.927–49.610; Haluk 1,2 MW 35.975)
| 2007.A | Trafo–doğrultucu AC kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 961 | 961 | 45 |  | TAHMİN
| 2007.A | DC giriş (incoming) hücresi 6300 A | adet | 4 | 4 | 36500 |  | REF (Aktif 36.216–36.824)
| 2007.A | DC fider hücresi HSCB 3600 A | adet | 16 | 16 | 40000 |  | REF (Haluk 44.641, MET 43.769, ABB 38.797, Aktif 37.456)
| 2007.A | Negatif hücre (negatif bara, şönt, ayırıcı) | adet | 4 | 4 | 25000 |  | REF (Aktif 18.852–27.906, ABB 33.751)
| 2007.A | Ray–toprak gerilim sınırlayıcı VLD panosu | adet | 4 | 4 | 20000 |  | REF (Haluk 13.818, Aktif 16.824–20.961)
| 2007.A | Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A) | adet | 4 | 4 | 45000 |  | TAHMİN (Aktif ayırıcı hücresi 36.123)
| 2007.A | DC fider kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 687 | 687 | 45 |  | TAHMİN (ref. DC kablo 27–44 €/m)
| 2007.A | Doğrultucu–DC şalt/negatif bağlantısı | m | 618 | 618 | 45 |  | TAHMİN
| 2007.A | VLD bağlantı kabloları 1×300 + 1×50 | m | 143 | 143 | 40 |  | TAHMİN
| 2007.A | DC kablo pabuçları/başlıkları 300 mm² | adet | 479 | 479 | 25 |  | TAHMİN
| 2007.A | DC şalt izole kaide + çerçeve kaçak koruması (64) | takım | 4 | 4 | 6000 |  | TAHMİN
| 2007.A | OG–DC kilitleme (anahtar transfer) düzenekleri | takım | 4 | 4 | 4000 |  | TAHMİN
| 2007.A | Kontrol-koruma, SCADA I/O, 110 V DC kontrol kabloları | set | 4 | 4 | 12000 |  | TAHMİN
| 2007.A | FAT ve saha testleri, devreye alma, kısa devre testi | set | 4 | 4 | 25000 |  | TAHMİN
189 | 2007.B | Depo TM Cer Merkezi – 1×2,75 MVA (1 adet) |  | RFQ tutarı →
| 2007.B | Cer trafosu 2750 kVA 34,5/0,6-0,6 kV Dy5-Dd0, dökme reçine, EN 50329 | adet | 1 | 1 | 100000 |  | REF (3300 kVA: Aktif 97.981, ABB Al 93.263, ABB Cu/Cu 151.850) | Best Transformer teklifi bekleniyor
| 2007.B | Trafo sıcaklık rölesi + sekonder toprak kaçağı koruması + izole kaide | takım | 1 | 1 | 3000 |  | TAHMİN
| 2007.B | Doğrultucu 12 darbeli 2500 kW 750 V DC, Class VI | adet | 1 | 1 | 48000 |  | REF (ABB 37.927–49.610; Haluk 1,2 MW 35.975)
| 2007.B | Trafo–doğrultucu AC kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 241 | 241 | 45 |  | TAHMİN
| 2007.B | DC giriş (incoming) hücresi 6300 A | adet | 1 | 1 | 36500 |  | REF (Aktif 36.216–36.824)
| 2007.B | DC fider hücresi HSCB 3600 A | adet | 4 | 4 | 40000 |  | REF (Haluk 44.641, MET 43.769, ABB 38.797, Aktif 37.456)
| 2007.B | Negatif hücre (negatif bara, şönt, ayırıcı) | adet | 1 | 1 | 25000 |  | REF (Aktif 18.852–27.906, ABB 33.751)
| 2007.B | Ray–toprak gerilim sınırlayıcı VLD panosu | adet | 1 | 1 | 20000 |  | REF (Haluk 13.818, Aktif 16.824–20.961)
| 2007.B | Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A) | adet | 1 | 1 | 45000 |  | TAHMİN (Aktif ayırıcı hücresi 36.123)
| 2007.B | DC fider kabloları 1×300 Cu 1,8/3 kV | m | 172 | 172 | 45 |  | TAHMİN (ref. DC kablo 27–44 €/m)
| 2007.B | Doğrultucu–DC şalt/negatif bağlantısı | m | 155 | 155 | 45 |  | TAHMİN
| 2007.B | VLD bağlantı kabloları 1×300 + 1×50 | m | 36 | 36 | 40 |  | TAHMİN
| 2007.B | DC kablo pabuçları/başlıkları 300 mm² | adet | 120 | 120 | 25 |  | TAHMİN
| 2007.B | DC şalt izole kaide + çerçeve kaçak koruması (64) | takım | 1 | 1 | 6000 |  | TAHMİN
| 2007.B | OG–DC kilitleme (anahtar transfer) düzenekleri | takım | 1 | 1 | 4000 |  | TAHMİN
| 2007.B | Kontrol-koruma, SCADA I/O, 110 V DC kontrol kabloları | set | 1 | 1 | 12000 |  | TAHMİN
| 2007.B | FAT ve saha testleri, devreye alma, kısa devre testi | set | 1 | 1 | 25000 |  | TAHMİN
197 | 2008.H | Hat Trafo Binaları Topraklama Tesisatı (4 set) |  | RFQ tutarı →
| 2008.H | Temel altı ağ 1×120 mm² çıplak Cu | m | 1019 | 1019 | 18 |  | TAHMİN
| 2008.H | Bakır kazık elektrod Ø20×1,5 m | adet | 63 | 63 | 120 |  | TAHMİN
| 2008.H | Bina içi şerit, bara, ekipman topraklama iletkenleri, klemensler | set | 1 | 1 | 10500 |  | TAHMİN
| 2008.H | Egzotermik kaynak | adet | 120 | 120 | 25 |  | TAHMİN
| 2008.H | Topraklama/adım-dokunma ölçümleri | set | 4 | 4 | 800 |  | TAHMİN
200 | 2009.A | Hat TM 110 V DC Akü-Şarj (4 set) |  | RFQ tutarı →
| 2009.A | 110 V DC 160 Ah VRLA akü + 50 A şarj + DC dağıtım paneli + MCB + izolasyon izleme + test | set | 4 | 4 | 23000 |  | REF (İnform/Legrand redresör 19.596 + akü 13.023; Kocaeli 17.680)
201 | 2009.B | Depo TM 110 V DC Akü-Şarj (1 set) |  | RFQ tutarı →
| 2009.B | 110 V DC 160 Ah VRLA akü + şarj + dağıtım paneli + test | set | 1 | 1 | 23000 |  | REF
202-208 | 2010.A-G | İstasyon (6) ve Depo Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü |  | RFQ tutarı →
| 2010.A-G | İstasyon bölgesi: test kutuları, referans elektrot, donatı süreklilik, peron metal izolasyonu, ölçümler | set | 6 | 6 | 6000 |  | TAHMİN (REF 2010.B 2.958 kısmi)
| 2010.A-G | Depo: izole ray eki, DC süreklilik kabloları, VLD arabirimi, test kutuları, ölçümler | set | 1 | 1 | 24346 |  | REF
209 | 2010.H | Hat TM Kaçak Akım İzleme (4 set) |  | RFQ tutarı →
| 2010.H | Ray potansiyeli/kaçak akım izleme ünitesi + drenaj panosu | set | 4 | 4 | 11000 |  | TAHMİN
| 2010.H | Ölçüm/bağlantı kabloları, test kutuları, referans elektrot, devreye alma | set | 1 | 1 | 25000 |  | TAHMİN
210 | 2010.I | Hatboyu ve Üst Geçit Kaçak Akım İzleme / Korozyon Kontrolü |  | RFQ tutarı →
| 2010.I | Cross-bond, hatlar arası bağlantı, test kutuları, referans elektrotlar, merkezi yazılım, EN 50122-2 ölçümleri | set | 1 | 1 | 108713 |  | REF
219 | 2011.I | Hat Trafo Binaları AG Kabloları ve Kablo Taşıma (4 set) |  | RFQ tutarı →
| 2011.I | AG kabloları (N2XH 1×240, 4×6, 3×2,5, PE, 110 V DC) | set | 1 | 1 | 28000 |  | TAHMİN
| 2011.I | Kablo tavası/merdiveni, tava topraklaması, HDPE, yangın durdurucu, test | set | 1 | 1 | 52000 |  | TAHMİN
227 | 2013.A | Depo Trafo Binası Busbar (kablo bağlantısı) |  | RFQ tutarı →
| 2013.A | N2XH 1×240 Cu + pabuç + bara/mesnet + merdiven + kelepçe + test | set | 1 | 1 | 44000 |  | TAHMİN (ref. busbar 15.151–55.516)
329/331 | 5002.G/I | Trafo Merkezi UPS'leri (AG tesisat setlerinden ayrıştırıldı) |  | RFQ tutarı →
| 5002.G/I | Depo TM UPS 20 kVA + 2 saat VRLA akü | set | 1 | 1 | 16000 |  | TAHMİN | İdare: TM UPS 2 saat kalır
| 5002.G/I | Hat TM UPS 10 kVA + 2 saat VRLA akü | set | 4 | 4 | 10000 |  | TAHMİN
TOPLAM (idare cevaplarına göre düzeltilmiş)
Karşılaştırma: RFQ miktarlarıyla aynı birim fiyatlardan tutar
İdare cevaplarının net etkisi

## Idare_Duzeltme
İDARE CEVAPLARI (05.10.2026) – BU BÜTÇEYE UYGULANAN DÜZELTMELER
No | Konu | RFQ kabulü | İdare cevabı | Bütçeye etkisi | Sayfa
1 | Kavşak sinyal (229) | TSKP + 64 trafik lambası + 64 direk + 2.695 m kablo dahil | TSKP ve lambalar kapsam dışı; irtibat kablolaması kapsamda | Düşüldü (TSP, lup, arayüz kablosu kalır) | Sinyal
2 | Araç adedi (231, 233) | 15 araç | 14 araç; araçlar ayrı ihale | Araç başı kalemler 14'e indirildi | Sinyal
3 | Ana hat makasları | 12 motorlu + 4 manuel | Tüm makaslar motorlu | +4 motor, +çubuk seti, +1 SKP (temkinli); manuel kalemler sıfır | Sinyal
4 | Depo makasları | 20 motorlu + 20 manuel | Tamamı motorlu | +20 motor, +20 lamba, +16 dedektör, kablolar ×2; manuel sıfır | Sinyal
6 | Ana hat lentesi | 66 lente + 68 temel | Kullanılmayacak | Lente teçhizatı ve temelleri düşüldü | Katener
7 | Depo direkleri | 221 setinde 77 direk + temeller | Cetvel direk kalemleri + sıra 13 | Depo direk/temel kalemleri düşüldü (çift sayım) | Katener
11 | İstasyon UPS | 2 saat | İstasyon 20 dk; TM 2 saat | Bu bütçede yalnız TM UPS'leri var (2 saat korundu) | Cer_Guc
17 | Mevcut sistem entegrasyonu | Dahil | Mevcut sistem yok | Düşüldü | Sinyal
18 | Hat uzunluğu | 6,56 km | 6,44 km | Hat boyu iletken/kablolar × 0,9817 | Katener, Sinyal
21 | OG ring (170) | 7.000 m | Tüm kesitler 7.964 m | Kablo, muf, kelepçe güzergah oranında artırıldı | Cer_Guc
22 | TEİAŞ kablosu (171) | 4 kablo/güzergah, 35.424 m | Aynı | Değişiklik yok | Cer_Guc
— | İç ihtiyaç trafoları | Belirtilmemişti | Cu/Cu sargı zorunlu | 250 / 2000 kVA trafolar Cu/Cu fiyatlandı | Cer_Guc
— | Sıra 228 | Tasarım | Yalnız tasarım; ekipman 229–232 | Uyumlu | Sinyal
— | Garanti / yedek parça | — | 24 ay; 2 yıllık yedek parça sıra 384'ten | Katener test kalemine yedek parça payı dahil; sinyal yedekleri sıra 384'te | —